PLANUL  DE INTEGRITATE AL TEATRULUI MASCA
PERIOADA: 2022 – 2025, conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
	OBIECTIV GENERAL 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL


	OBIECTIV SPECIFIC 1.1. IMPEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL TEATRULUI MASCA



	Nr. crt.
	Măsuri
	Indicatori de performanţă
	Riscuri
	Surse de verificare
	Termen de realizare
	Responsabili
	Buget
	Observaţii

	1
	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;
	Declarație adoptată

Declarație distribuită

Declarație publicată pe site-ul instituției
	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional

Nivel scăzut de implicare al angajaților
	Declarația adoptată privind asumarea unei agende de integritate organizațională

Website www.masca.ro
Lista de distribuire
	31.03.2022
	Conducerea instituției

Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA
	N/A
	Implementată

	2
	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;
	Plan de integritate aprobat
Plan de integritate distribuit și publicat pe site-ul institutiei

Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate

Tipuri de resurse alocate
	Nealocarea resurselor umane necesare
Nivel scăzut de implicare a angajaților

Caracter exclusiv formal al consultărilor
	Proiectul planului de integritate;
Propuneri primite de la angajați

Plan de integritate aprobat

Website www.masca.ro
Lista de distribuire
	30.06.2022
	Conducerea instituției
Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA
	N/A
	Implementată

	3
	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;
	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul insituţiei
Plan adaptat şi publicat pe site-ul instituţiei, dacă este cazul
	Nivel scăzut de implicare a angajaților

Caracter exclusiv formal al consultărilor
	Planul de integritate
Raportul de evaluare

Rapoarte si documente conexe

Website www.masca.ro
	Anual
(luna februarie)
	Conducerea instituției

Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA
	N/A
	Permanent

	4
	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora
	Registrul riscurilor de corupţie completat

Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate

Nr de măsuri de intervenţie

Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor
	Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
	Registrul riscurilor de corupție

Rapoarte, fise, documente aferente
	Anual, sau ori de câte ori este nevoie
Octombrie

2025
	Conducerea instituției

Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA
	N/A
	Permanent

	5
	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;
	Rapoarte întocmite

Nr. de incidente identificate 

Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate
	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate 

Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate

	Registrul incidentelor de integritate

Raportul de evaluare
	Anual, sau ori de câte ori este nevoie
	Conducerea instituției

Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA
	N/A
	Permanent

	OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR

	Nr. crt.
	Măsuri
	Indicatori de performanţă
	Riscuri
	Surse de verificare
	Termen de realizare
	Responsabili
	Buget
	Observaţii

	6
	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice
	Nr. de activități de informare
Nr. de participanți / beneficiari

Feed-back participanți
	Resurse financiare insuficiente
Grad scăzut de participare

Caracter formal al activităților
	Rapoarte de activitate
Liste de prezență
	Anual
	Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA
	Se vor stabili punctual
	Permanent

	7
	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, prin utilizarea de noi tehnologii (ex.: social media)
	Nr. de sesizări transmise de cetățeni
Numărul și tipul canalelor utilizate

Nr. mesajelor preventive / postărilor publicate pe canale de social media
	Nealocarea de resurse umane și financiare

Resurse umane insuficiente
	Note de informare
Mesaje / sesizări primite

Liste de difuzare
	2025
	Conducerea instituției

Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA
	N/A
	Permanent

	8
	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției
	Tipuri de servicii digitalizate

Număr de utilizatori
	Resurse umane și financiare insuficiente sau nealocate
	Website www.masca.ro
Rapoarte de implementare și de activitate
	2025
	Conducerea instituției

Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA
	Se vor stabili punctual
	Permanent

	OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI


	OBIECTIV SPECIFIC 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective


	Nr. crt.
	Măsuri
	Indicatori de performanţă
	Riscuri
	Surse de verificare
	Termen de realizare
	Responsabili
	Buget
	Observaţii

	9
	Dezvoltarea, adoptarea și implementarea de proceduri și instrumente de lucru actualizate privind măsurile preventive anticorupție.
	Procedura privind activitatea consilierului etic
Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate


	Nealocarea resurselor umane necesare

	Proceduri aprobate și implementate
	Decembrie

2025
	Conducerea instituției

Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA

	N/A
	Implementată parțial

	OBIECTIV SPECIFIC 3.2. - Extinderea culturii transparenţei pentru o guvernare deschisă în administraţia publică

	Nr. crt.
	Măsuri
	Indicatori de performanţă
	Riscuri
	Surse de verificare
	Termen de realizare
	Responsabili
	Buget
	Observaţii

	10
	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025
	Nr. si tipul informațiilor de interes public publicate conform standardului
	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

	Website www.masca.ro
Registrul solicitărilor de informații 
	31 martie 2025
	Conducerea instituției
Responsabilul cu informațiile de interes public
	N/A
	

	11
	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro
	Nr. seturi de date publicate
	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


	Portal data.gov.ro
	31 iulie 2025
	Conducerea instituției
Persoanele desemnate
	N/A
	

	12
	Respectarea prevederilor Lg. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
	Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor
	Nealocarea resurselor umane necesare

Nivel scăzut de implicare a angajaților


	Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit

Procese verbale de instruire


	Anual
	Conducerea instituției

	N/A
	Permanent

	13
	Respectarea prevederilor privind declararea averii și intereselor
	Responsabil desemnat
Număr de consultații oferite

Număr de persoane instruite

Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor și intereselor

Nr. declarații depuse
	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

Depunerea declarațiilor cu întârziere


	Registru declarații de avere și de interese
Website www.masca.ro
	Anual
	Conducerea instituției

Responsabilul desemnat

Persoanele cu funcții de conducere


	N/A
	

	OBIECTIV SPECIFIC 3.3.:  Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale


	Nr. crt.
	Măsuri
	Indicatori de performanţă
	Riscuri
	Surse de verificare
	Termen de realizare
	Responsabili
	Buget
	Observaţii

	14
	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției
	Nr. recomandări formulate
Gradul de implementare a recomandărilor formulate
	Structură internă nefuncțională
	Rapoarte de audit
	Decembrie

2025
	Conducerea instituției
	N/A
	

	15
	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente
	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial 

Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării
	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 

Întârzieri în elaborarea evaluării
	Raport implementare SCIM


	Anual
	Conducerea instituției

Comisia de monitorizare SCIM
	N/A
	


APROBAT,

MANAGER (Director)

CATINCA DRĂGĂNESCU
Coordonator implementare - Stefan Livadaru

Responsabili grup  de lucru

Elena Păcăleanu





                                                                  Florentina Dâdăl





                              Marius Predescu
10

